# Mac 开源播放器产品与技术方案

市场调研  产品需求  技术设计  版本任务

研究日期 2026 年 10 月 12 日    文档版本 1.0    平台 macOS

建议做一个聚焦 Mac 本地视频体验的开源产品，先验证播放正确性与完整交互路径，再投入长期维护。本文给出研究依据、可实施需求、技术边界和分版本任务。

阅读顺序：第 1 至 2 章用于判断是否开工；第 3 章为 PRD；第 4 章为技术方案；第 5 章为可执行 TODO；第 6 章为实施与维护；第 7 章为来源。

# 1 项目判断与实施决策

结论：值得做一个限定范围的 Mac 开源播放器，先验证用户是否愿意持续使用，再决定长期投入。项目的成立条件是把漂亮的媒体库、直接打开文件的效率和可定制的播放交互结合好。单靠 Apple TV 外观、免费开源或广泛格式支持，吸引力不够持久。

确定范围：只做 macOS；视觉参考 Mac 版 Apple TV App；处理普通本地视频和后续加入的标准网络流；通过官网和 GitHub Releases 下载；不以商业收入和 App Store 上架为目标。H.265 是常规编码支持的一部分。

建议先投入 2 周验证播放与渲染，再用约 6 至 8 周做出可公开试用的 v0.2。熟悉 Swift 和原生 Mac 开发的一人团队，完整 v1.0 的规划量约 22 至 28 个全职工作周，包含约 30% 返工和兼容性缓冲。时间是规划估算，不能用来承诺发布日期。

## 1.1 必须成立的三个用户价值

随手打开：Finder 双击、拖入文件、拖入文件夹都能立即播放，不要求先建立媒体库，也不弹出多步引导。

认真收藏：用户愿意添加目录时，同一批文件可以按原目录或电影与剧集浏览；离线硬盘保留目录和进度，重新连接后恢复。

轻度可玩：观影界面保持克制；字幕、快捷键、控件位置和播放方案可调，设置可预览、撤销、导出和分享。

## 1.2 为什么新应用而不是继续做插件

IINA 插件已经能控制播放、访问 mpv、提供侧栏和视频覆盖层。因此，只做双字幕、快捷键、截图、书签或滤镜，优先给现有项目贡献插件会更划算。[S02]

独立应用的理由是统一设计媒体库、文件夹浏览、播放窗口和返回路径。这些改变涉及应用主导航、持久化模型、窗口生命周期和播放器状态，超出了一个小插件的合理边界。建议新建薄应用外壳，复用播放内核；先不 fork 并长期维护整个 IINA 或 VLC。

## 1.3 继续与收缩的条件

| 阶段 | 继续投入的证据 | 未达到时的动作 |
| --- | --- | --- |
| v0.0 | 本地 H.264 与 H.265 画面和声音正常；窗口切换稳定；原生界面覆盖层不卡顿 | 修复渲染和播放，不扩展媒体库 |
| v0.2 | 至少 12 人完成任务测试；至少 8 人完成核心任务；至少 6 人在第 2 周自愿继续使用 | 先改打开和返回路径，暂停在线信息与主题 |
| v0.4 | 至少 10 位持续用户，其中至少 5 人主动使用并认可核心差异；维护量可控 | 聚焦文件夹播放器，或把成果做成 IINA 扩展 |
| v1.0 | 兼容样本与回归测试通过；严重缺陷清零；网站下载到首次播放路径成立 | 保留 beta 状态，不为版本号强行发布 |

上述人数是小规模验证门槛，不是市场统计或增长预测。GitHub Star、安装包下载量只能衡量关注度，不能替代真实播放和持续使用。

# 2 市场调研与具体差异

调研日期为 2026 年 10 月 12 日。检索覆盖主流 Mac 播放器、原生开源项目、官方发布记录、开发接口和公开用户讨论。产品功能比较依据官方资料；“用户为什么迁移”和“本项目能否更顺手”属于需要后续任务测试验证的假设。新项目的 README 和宣传页能证明已有相似方向，不能证明其稳定性或用户规模。

## 2.1 主流产品已经解决的事情

| 产品 | 已经具备的强项 | 本项目可争取的体验 |
| --- | --- | --- |
| IINA 1.5 | 原生 Mac 播放、mpv、插件；最新发布已改进布局和加入插件商店 [S01][S03] | 围绕个人收藏构建统一主界面，同时保留直接打开文件的短路径；不能再以“原生、插件、漂亮”宣称独有 |
| VLC | 长期积累的格式与网络输入覆盖，开源生态 [S08] | 更贴合 Mac 的浏览与播放闭环；格式广泛本身不是优势 |
| Infuse | 精美媒体库、元数据、网络源和 Apple 多设备体验 [S04] | 聚焦单台 Mac 的本地与目录工作流，提供可导出的交互配置；不能把海报墙或无广告当作新发明 |
| Movist Pro | 字幕控制、同目录播放、缩略图、网络源及可选解码方式 [S05] | 让收藏与播放处在同一导航体系，让常用进阶设置在播放中可理解、可回退 |
| VidHub | 媒体库、NAS 与服务器连接、广泛格式；已有双字幕和界面迭代 [S06] | 减少单机使用的设置成本，做可调的信息密度和一致的桌面快捷操作 |
| SenPlayer | 影片媒体库与多类媒体源，覆盖 Mac [S07] | 仅服务 Mac 的键鼠与窗口习惯；不扩展为网盘连接器集合 |

## 2.2 不能忽视的新开源竞争者

| 项目 | 公开定位与能力 | 对我们意味着什么 |
| --- | --- | --- |
| MacLC | Mac 原生界面、媒体库、继续观看；基于 VLC 的开源项目，处于 public beta [S09][S10] | “免费开源的漂亮媒体库播放器”已有直接竞争；需要实测它的体验，不能假设市场空白 |
| Owl | SwiftUI 与 libmpv，文件夹媒体库、进度、双字幕和时间轴预览；网站式 DMG 分发 [S11] | “文件夹优先”也已经被实现；差异必须落到文件夹与收藏视图切换、返回路径和可组合交互 |
| HorangPlayer | 原生 SwiftUI、mpv、滤镜、书签和循环 [S12] | 原生 UI 加播放工具组合不是壁垒 |
| Cinema Player | SwiftUI 与 AVKit，本地优先、视频链接、可搜索媒体库 [S13] | 轻量本地媒体库有相近开源方向；我们需要同时证明格式覆盖和使用流畅度 |

建议在 v0.0 用同一组文件和任务实测 IINA、Infuse、MacLC、Owl。只比较真实完成路径，不采信各家“最快”“全格式”“零开销”等宣传口径。缺少可安装构建的项目只保留为设计参考。

## 2.3 用户反馈给出的线索

VidHub 应用页可见用户要求更合理的海报密度、Mac 原生感、更多媒体信息和批量已观看操作。这支持“信息密度与管理效率值得验证”，不代表所有用户都不满意。[S06]

Infuse 论坛中有用户希望在服务器内容之外继续保留原有文件夹结构。应允许用户在目录和整理后的视图间来回切换。[S14]

IINA 的 HDR 问题汇总说明颜色和显示器切换需要专门验证；历史问题不能直接作为当前版本仍有故障的证据。[S15]

公开讨论中既有只想用文件夹管理的用户，也有重视原生外观的用户。产品应允许轻量打开，而不是强制整理所有内容。[S17]

## 2.4 本项目的具体差异化承诺

| 拟做的体验 | 具体行为 | 与市场的关系 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 播放器和收藏库共存 | 双击文件直播放；加入收藏后使用同一播放器；返回原目录和原滚动位置 | 各家有部分能力，本项目验证完整路径的一致性 | 5 个任务对比完成时间、误操作和偏好 |
| 目录与内容两种视图 | 在原文件夹与电影剧集视图间切换，保持选中项和进度 | Owl 擅长目录，Infuse 擅长内容整理；我们连接两个视角 | 跨视图找回同一文件，最多 2 次操作 |
| 可调的信息密度 | 舒适与紧凑布局、海报大小、原文件名显示独立切换 | 可调布局已有竞争，需要做得可发现且一致 | 小屏与大屏对比，用户不靠猜即可调整 |
| 可分享的播放方案 | 字幕、倍速、控件、快捷键分开成方案；一键预览和撤销 | IINA 已有插件与配置；我们的差异是假设中的低门槛组合 | 新用户 60 秒内应用并恢复默认 |
| 离线媒体不消失 | 外接硬盘拔出时保留封面和进度，重新接入恢复，不误删记录 | 成熟库产品有类似能力；作为基本可靠性要求 | 拔插、更名、目录移动后结果一致 |

这些组合差异可以吸引偏好 Mac 原生体验和本地收藏的用户，但易被复制。长期优势将来自细节一致、缺陷响应、兼容性样本和社区贡献，而不是一种语言或一张主界面截图。

## 2.5 产品表达和获取首批用户

推荐对外表达：一款给 Mac 本地视频使用的开源播放器，可以随手打开，也可以认真收藏。功能说明以可演示的行为为依据，避免“所有格式”和“画质超过所有播放器”的承诺。

官网首屏展示一段约 30 秒的真实操作录像：Finder 打开 MKV → 返回收藏库 → 切到原文件夹 → 恢复进度 → 调整双字幕 → 还原默认。首页的主要动作是下载，旁边是源码、系统要求和版本记录。Mole 可作为网站与开源发布路径的参考，不照搬其终端安装方式。[S31]

先邀请 12 至 20 位已有 IINA 或 Infuse 使用习惯的 Mac 用户自愿试用，记录失败路径和迁移原因。待核心体验成立后，再发布到 V2EX、相关社区和 GitHub。方案不包含代用户发帖、创建账号或发布软件的动作。

# 3 产品需求文档

## 3.1 用户与目标场景

| 用户 | 当前行为 | 我们优先解决的任务 |
| --- | --- | --- |
| 随手看视频的人 | 从 Finder、下载目录或外接硬盘打开单个视频 | 立即看、暂停、拖动、切字幕、下次继续 |
| 本地收藏用户 | 文件夹里有电影、剧集与个人视频 | 保留原目录，同时有清晰的封面、进度和检索 |
| 喜欢调节体验的人 | 经常调整字幕、倍速、快捷键或窗口 | 设置能被发现、预览、撤销并复用 |

优先顺序为播放可靠性、打开与返回路径、目录和收藏浏览、轻度定制、网络输入。音乐库、剪辑工具、云盘聚合和多设备同步不进入首个稳定版。

## 3.2 范围和版本边界

首个公开体验版 v0.2 必须具备本地文件与目录播放、单窗口导航、Apple TV 风格首页、原目录视图、继续观看、搜索、字幕音轨和签名公证后的直接下载。电影自动匹配、进阶定制和标准网络流后续加入。

v1.0 目标为个人 Mac 上的可靠本地播放器和小型媒体库，兼容经验证的主要视频、声音与字幕格式，并提供标准 HTTP/HLS/DASH 网络输入。不做跨平台、账号体系、内容商店、服务器端转码、自动下载站解析、蓝光菜单和大型脚本插件平台。

应用只读引用用户媒体，索引、封面和进度写入自己的数据目录。“从媒体库移除”只移除引用。首版不提供原视频删除、移动或重命名能力。

## 3.3 信息架构

主窗口

首页：继续观看 / 最近加入 / 固定的目录或收藏

视频：全部内容 / 电影 / 剧集 / 个人视频

文件夹：用户添加的目录，保留原层级

收藏：手工列表和收藏项

搜索：文件名 / 手工标题 / 已缓存的作品标题

底部当前播放栏：返回播放 / 暂停 / 下一项

播放界面

主画面 + 临时控制浮层

按需打开：播放队列 / 音轨字幕 / 画面与声音设置

返回：保留浏览视图、滚动位置和选中项

设置

常规 / 外观 / 播放 / 字幕 / 快捷键 / 数据 / 更新

## 3.4 关键用户流程

首次打开：窗口显示“打开视频”和“添加文件夹”；不要求账号或网络。打开文件后直接进入播放，媒体库稍后再建。

Finder 双击：应用冷启动或已运行都能接收文件。默认沿用当前播放窗口；连续收到多文件时只改变队列一次，不反复抢焦点。

添加目录：选择后立即展示已发现的文件名，封面和信息渐进补齐；扫描可取消；添加目录不复制原视频。

浏览与播放：浏览单击选中，双击播放；卡片上明确的播放按钮也可直接播放。详情入口与播放入口分开，避免每次都强制经过详情。

返回浏览：按返回按钮或 Esc 退出播放器的沉浸页面，播放器继续或暂停由用户设置决定；默认继续播放并显示当前播放栏。回到进入前的目录与滚动位置。

继续观看：点击进度卡从保存位置开始；卡片菜单可“从头播放”和“标为已看”。短视频与长视频使用不同的完成判断，但用户可以覆盖结果。

硬盘离线：卡片变为不可播放状态而非消失；点击说明来源离线，并提供重新定位目录。重新接入后自动核对，不重复添加内容。

## 3.5 UI 还原与交互规格

视觉方向为 Mac 版 Apple TV 的侧栏、内容分组、海报与横幅、克制的层级和播放浮层。界面有自己的名称、图标和用户内容。开始设计时固定 macOS 与 Apple TV App 版本，采集 960×640、1280×800、1440×900 三组参考窗口；这才是后续像素对照的基准。

| 项目 | 初始设计规格 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 布局 | 侧栏初值 220 pt，可收起；内容边距 24 至 40 pt；最小窗口 900×600 | 连续缩放无重叠、裁切或横向溢出；紧凑窗口可收侧栏 |
| 卡片 | 电影海报 2:3；普通视频与继续观看 16:9；缺图使用本地帧和清晰标题 | 不同来源不会被拉伸；无网络也有可读卡片 |
| 排版 | 系统字体，标题正文元信息三级；时间数字等宽 | 中文长文件名、混合语言、200% 辅助文字不破坏操作 |
| 动效 | 初值 160 至 240 ms；只对导航、展开、选中变化使用 | 减少动态效果启用时简化；动效不阻挡点击 |
| 播放浮层 | 鼠标静止约 2.5 秒隐藏；聚焦控件、菜单展开或拖动中保持可见 | 退出拖动立即同步状态；不会误隐藏正在操作的控件 |
| 参考还原 | 按选定 Apple TV 参考截图对比布局、字重、材质和层级 | 关键锚点误差目标不超过 4 pt；真实内容差异不按像素硬比 |
| 系统外观 | 明暗模式；系统材质；macOS 26 增强效果可选 | macOS 14/15 使用稳定替代材质，减少透明度时可读 |

上表数值是待原型测试调整的设计初值，不是对 Apple TV 内部设计参数的测量结论。“1:1”应体现在参考基准、组件和交互的逐项核对，不能只靠堆叠玻璃效果。

## 3.6 功能需求与验收

| 编号 | 需求 | 版本 | 核心验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | 单文件与多文件打开 | 0.1 | 拖入含空格和中文路径的文件可播放；多文件形成稳定有序队列 |
| R02 | 基本播放和音画同步 | 0.1 | 暂停、定位、倍速、音量和全屏状态正确；连续播放不漂移 |
| R03 | 字幕和音轨 | 0.1 | 内嵌与外部字幕可切换；音轨切换不中断 UI；字幕偏移可复位 |
| R04 | 进度和继续观看 | 0.1 | 正常退出后恢复误差目标小于 2 秒；异常退出最多损失最近一次保存间隔 |
| R05 | 文件夹与增量扫描 | 0.2 | 1 万条目录记录可检索；扫描可取消；离线和权限失败不误清空媒体库 |
| R06 | 统一浏览和播放 | 0.2 | 切回目录保留滚动与选择；浏览时继续播放不重新创建内核 |
| R07 | 首页和收藏 | 0.2 | 离线首页可用；固定目录、收藏、最近加入与继续观看行为一致 |
| R08 | 搜索和信息密度 | 0.2 | 中文文件名和标题能找到；密度变化不重置浏览上下文 |
| R09 | 作品整理和多版本 | 0.3 | 同作品不同文件可明确选择；手工改名不影响原文件 |
| R10 | 可选在线信息 | 0.3 | 关闭后停止网络匹配；失败不阻止播放；手工修正不被覆盖 |
| R11 | 播放方案与主题参数 | 0.4 | 方案可预览、撤销、导入导出；文件只包含声明式配置 |
| R12 | 双字幕和片段书签 | 0.4 | 双字幕位置独立；书签跳转正确；设置范围能被理解 |
| R13 | 网络视频与流媒体 | 0.5 | HTTP/HLS/DASH 分别完成兼容矩阵；直播没有虚构总时长 |
| R14 | 网站下载和更新 | 0.2 起 | 干净 Mac 不安装 Homebrew 即可运行；升级不丢库与配置 |
| R15 | 数据与隐私 | 0.2 起 | 本地默认，无埋点；支持导出清除；隐藏来源可不留历史 |
| R16 | 辅助使用和本地化 | 0.2 起 | 主要操作支持键盘和 VoiceOver；简中、英文文案完整 |

## 3.7 设置作用范围

播放设置有四个层级：应用默认、用户方案、单文件记忆、当前会话临时调整。界面显示正在修改的层级；临时调整不会悄悄修改默认。字幕轨道与偏移默认按文件保存；目录的排序与密度按视图保存；音量为全局设置且切文件不突然重置。

v0.4 的可玩性限定为颜色主题参数、布局参数、快捷键、字幕与播放方案、书签和循环。导入方案前展示变更摘要；应用后可撤销到导入前快照。首版不运行外部脚本。

## 3.8 非功能需求

所有性能数值都是拟定验收目标。基准设备为 M1 8 GB 与一台较新 Apple Silicon Mac；覆盖 macOS 14、15、26 可获得的真机或测试环境。缺少的设备组合不能标记为已验证。

| 指标 | v0.2 目标 | 测量条件 |
| --- | --- | --- |
| 启动到可操作 | 冷启动 P95 ≤ 2 秒 | 安装后已完成系统首次验证；本地 SSD；20 次重复 |
| 本地首帧 | H.264/H.265 1080p P95 ≤ 1.5 秒；4K P95 ≤ 2.5 秒 | 普通时长、完整索引、本地 SSD；记录首帧和首声 |
| 定位 | 普通本地视频 P95 ≤ 800 ms | 关键帧与文件索引影响单独报告；20 个定位点 |
| 同步 | 30 分钟播放无持续漂移；目标误差 ≤ 80 ms | 专用同步样片及录屏/测量流程，不能只听主观感觉 |
| 大库交互 | 1 万条元数据下检索 P95 ≤ 200 ms；滚动 95% 帧 ≤ 16.7 ms | 图片缓存热启动；同时扫描时分别记录 |
| 内存 | 浏览 1 万条元数据目标 ≤ 350 MB；1080p SDR 播放总量目标 ≤ 600 MB | 缓存有上限；4K/HDR 另报；连续切换 100 个文件无单调增长 |
| 能耗 | 相同内容与设置，相对同版 IINA 不持续高于约 20% | 先校准解码和渲染；取系统能耗指标，不凭 CPU 单项判定 |
| 可靠性 | 所有 P0 样本通过；100 次切换无崩溃；2 小时播放通过 | 对固定测试包记录版本、系统、硬件及实际路径 |

## 3.9 小规模用户验证

用同一组普通文件在现用播放器和原型完成五个任务：打开 MKV；找到并继续昨天的视频；在目录与海报之间找回同一文件；调整字幕并恢复；播放中返回浏览再继续。记录完成率、时间、错误次数和理由，不要求用户先夸外观。

成功假设：12 人中至少 8 人不经指导完成任务；至少 6 人愿意把原型用于接下来两周；至少 5 人能主动说出一个稳定的交互优势。若用户只是觉得截图好看，核心差异尚未成立。用户研究数据由用户主动提交，不默认收集使用事件。

# 4 详细技术方案

## 4.1 技术选型与取舍

| 部分 | 采用 | 理由与边界 |
| --- | --- | --- |
| 语言与应用 | Swift 6，Xcode 稳定版；macOS 14+ | 只做 Mac，便于窗口、系统控件、辅助功能与原生界面集成；新系统效果按可用性降级 |
| UI | SwiftUI 为主，AppKit 管理播放宿主和窗口 | SwiftUI 与 AppKit 官方可互操作；高频渲染不经过 SwiftUI 状态树 [S23] |
| 播放器 | libmpv 固定版本与构建配置 | 复用解码、字幕和播放能力；只封装自己的接口，不把 mpv 属性到处传给 UI [S18] |
| 渲染 | v0.0 验证 libmpv OpenGL 嵌入；保留替换接口 | 公开 render API 当前列出 OpenGL 与软件路径，不能承诺现成 Metal 嵌入或原生 HDR [S19] |
| 数据 | SQLite，使用成熟 Swift 封装，版本迁移 | 显式事务与索引，适合增量目录和 1 万条记录；SwiftData 不是必须 |
| 媒体探测与预览 | 随应用分发 ffprobe/ffmpeg，后台辅助进程 | 与播放内核对齐版本；超时、取消和并发上限；前台播放优先 |
| 更新 | Sparkle 2，HTTPS appcast，EdDSA 更新签名 | 适合网站分发；更新签名与 Apple 代码签名分别验证 [S27] |
| Rust | 首版不作为必需依赖 | Swift 已能承担目录、索引与后台任务；只有明确测量出瓶颈或共享需求才引入 |

候选内核对照：AVPlayer/AVKit 的系统集成最直接，但仅靠系统格式覆盖不足以满足本项目；libVLC 可以作为 libmpv 验证失败后的备选；KSPlayer 方向适合 Apple 平台，但仓库当前有不同许可与部分付费能力，应按可获取的代码和功能逐项评估，而不是照抄宣传能力。[S24][S29]

Tauri 可用于 Rust 与网页界面组合，但 Mac 单平台目标没有充分理由增加 WebView 与原生视频混合层。本方案不使用浏览器 video 标签作为广泛格式播放底座。[S30]

## 4.2 模块结构与依赖方向

AppShell / Navigation / WindowCoordinator

↓

UI ViewModels 与 AppState             LibraryStore

↓                           ↓

PlaybackCoordinator                  LibraryRepository

↓             ↓                   ↓        ↓

PlaybackEngine  RenderSurface       SQLite     ScanService

↓             ↓                              ↓

MPVAdapter      AppKit HostView      Probe / Preview Helper

↓                                            ↓

libmpv + 固定依赖                         ffprobe / ffmpeg

横向服务：SettingsStore / HistoryStore / UpdateService / Diagnostics

后续可选：MetadataProvider / StreamSource / ProfileStore

领域对象保持纯 Swift 值类型；UI 不直接接触 mpv_handle、文件描述符和数据库连接。PlaybackCoordinator 决定队列与意图，MPVAdapter 只负责内核命令和事件，WindowCoordinator 只负责窗口与视频视图的归属。目录扫描和图片生成不能阻塞播放控制。

## 4.3 播放接口

protocol PlaybackEngine {

func open(_ request: OpenRequest) async throws

func play() async throws

func pause() async throws

func seek(to seconds: Double, mode: SeekMode) async throws

func selectAudio(_ id: TrackID) async throws

func selectSubtitle(_ id: TrackID?) async throws

func setRate(_ rate: Double) async throws

func stop() async

var events: AsyncStream<PlaybackEvent> { get }

var capabilities: PlaybackCapabilities { get }

}

OpenRequest：requestID、source、resumeAt、selectedTracks、profile

PlaybackEvent：loading、ready、position、buffering、tracksChanged、ended、failed

PlaybackCapabilities：seek、live、dualSubtitle、HDRMode、hardwareDecode

接口示意以职责为准。实现时 RenderSurface 单独管理平台资源，不要求它跨 actor 传递。每次打开生成 requestID；晚到的旧请求事件必须丢弃。定位请求合并，只保留用户最近一次意图。任何失败都返回可解释的错误分类和恢复动作。

## 4.4 状态机与生命周期

idle → opening → ready → playing ⇄ paused

│          │

└→ failed  ├→ buffering → playing / failed

├→ seeking → playing / paused

└→ ended → next / idle

新 open 请求：取消旧准备流程，保留新 requestID

用户 stop：保存当前进度，停止输出，再释放媒体资源

切换全屏或返回媒体库：只改变呈现，不重建播放内核

退出应用：停止事件投递 → 释放渲染上下文 → 销毁内核

playing 与 paused 是用户意图；buffering、seeking 是暂态，不能把网络恢复后的播放状态猜成自动播放。保存队列索引与当前文件 ID，结束事件需识别自然结束、用户停止和加载失败，防止误跳下一集。

## 4.5 线程和渲染的约束

内核控制与事件消费使用独立串行执行域；C 回调只唤醒事件泵，不直接改 SwiftUI，不在回调中同步等待 UI。Swift actor 不保证固定 OS 线程，不能仅靠 actor 就假设 OpenGL context 始终在正确线程。

渲染使用专用执行域，遵守 context current 与 mpv 渲染线程要求；控制线程与渲染线程之间避免相互等待。mpv 的文档明确提示相关 API 混用可能产生死锁。[S19][S20]

UI 位置更新合并到约 10 Hz，画面渲染按内核帧更新处理；拖动时本地时间显示实时响应，释放后发最终精确定位。不要每帧转成 SwiftUI Image，不通过主线程拷贝全分辨率 RGBA。

NSViewRepresentable 包装一个生命周期稳定的 AppKit 视频宿主。主播放页和当前播放栏之间迁移同一个宿主视图或改变它的布局，确保任一时刻只有一个父视图和一个有效渲染上下文。SwiftUI 重算不能隐式创建第二个 mpv 实例。最小化、锁屏和屏幕变化分别测试。

## 4.6 HDR 颜色与原画质

原文件保持只读，正常播放只有解码与显示，不执行重新编码。“不改原文件”不等于“显示颜色必然正确”：色彩空间、全幅与限幅、显示器 ICC、HDR 与 SDR 映射都需要验证。

v0.0 先确保 SDR 的 H.264/H.265 在内置与外接显示器上的范围、灰阶和色彩正确。v0.1 的确定承诺是 SDR；HDR 输入只有经验证的 SDR 映射路径才列为支持，未通过就如实显示限制。真正的 EDR/HDR 输出不作为早期 UI 版本的前置卖点。

同时比较当前 IINA 与 QuickTime 对兼容样片的呈现，使用标准测试图和硬件信息解释差异。主观截图不能证明 HDR 正确，系统截图本身也可能经过映射。[S15]

若原生 HDR 是用户验证后的高优先级需求，单独开 2 至 4 周验证 AVFoundation 路径或另一渲染内核。保持 PlaybackEngine 接口，但不在首版同时维护多个自动切换内核。切换内核可能改变字幕、轨道、截图和进度行为，需要完整兼容测试。

## 4.7 数据模型

| 表或实体 | 关键字段 | 约束与用途 |
| --- | --- | --- |
| Source | id、kind、rootBookmark、volumeID、state、lastScanGeneration | 表示一个目录或后续网络源；离线不是删除 |
| MediaItem | id、type、displayTitle、sortTitle、manualOverrides | 表示用户看到的内容；允许 unknown、movie、episode、personal |
| MediaFile | id、itemID、sourceID、relativePath、resourceID、fingerprint、size、mtime、availability | 同一作品可关联多文件；unique(sourceID, relativePath) |
| MediaTrack | fileID、kind、nativeTrackID、language、codec、title | 音轨字幕随探测结果更新；轨道 ID 仅在对应文件内解释 |
| PlaybackState | fileID、position、duration、watchedOverride、trackChoices、updatedAt | 进度按文件保存，不把不同时长版本直接套用同一时间 |
| Collection 与 Member | collectionID、itemID、sortOrder | 手工收藏和列表；删除集合不删除内容 |
| MetadataMatch | itemID、provider、providerID、confidence、provenance、lastFetch | 在线信息有来源；手工覆盖优先，低信心不自动改名 |
| Bookmark | fileID、position、label、thumbnailKey | 片段书签，与媒体文件身份绑定 |
| Profile | id、schemaVersion、type、payload | 声明式播放与外观方案；导入前验证 |
| CacheEntry | key、kind、bytes、lastAccess、sourceFingerprint | 数据库只存缓存索引；实际图像在 Caches |

数据关系：Source 1 对多 MediaFile；MediaItem 1 对多 MediaFile；MediaFile 1 对多 Track、Bookmark，并有一条当前 PlaybackState；Collection 与 MediaItem 多对多。结构允许后续添加网络源，但不预建复杂服务器、账号或多租户体系。

文件身份不能只用绝对路径，也不能只相信 inode。先用来源 ID、volume/resource 标识和相对路径；更名或移动时结合大小、修改时间与后台抽样指纹匹配。检测到标识重用或内容替换时生成新身份。默认不对整部大视频做全量哈希。

数据库版本迁移有递增 schemaVersion，使用事务；迁移前创建本地备份。升级失败保留旧库，进入只读恢复或提示恢复，不能清空重建掩盖失败。导出包含逻辑 ID、来源引用、进度、手工信息与方案，不含媒体文件本身。

## 4.8 扫描与离线恢复

扫描分三步：枚举可见文件；读取快速基础属性；按用户可见性和最近播放优先探测、生成缩略图。首屏先出现文件名与占位图。遍历不跟随无限符号链接，去重嵌套来源，限制并发。

本地目录用文件事件触发去抖后的增量核对；事件丢失、目录变更或挂载变化时做局部或完整对账。只有来源在线、权限有效、扫描完整成功时，才能把本轮未发现项标为 missing。取消、超时、权限错误和磁盘断开都不能触发批量清理。

在应用重启时解析保存的目录 bookmark，检查失效并引导重新定位。非 App Store 分发也仍要尊重文件访问权限与系统隐私限制，不要求用户授予整个磁盘访问权。将书签访问与来源生命周期绑定，避免泄漏授权句柄。

## 4.9 缩略图与在线信息

预览进程最多同时两个任务，播放开始时缩减到一个或暂停。每任务有超时和取消；用参数数组启动命令，不拼接 shell 字符串。通过固定可执行路径运行，清理临时文件，回收被取消的子进程。

卡片图优先本地 sidecar 图片，其次已缓存在线海报，再次本地视频抽帧。时间轴预览按需生成，不为每个文件一次生成整条时间轴。缓存 key 包含文件指纹、抽帧时间、尺寸和处理版本；LRU 上限初值 1 GB，可调并可清理。

在线信息默认关闭，由用户对特定目录启用。匹配时只发送用于查询的标题与年份；不上传视频或全路径。先读取本地 NFO 和图片，再做可选 TMDB 匹配；手工选择与修正有最高优先级。服务端故障时使用本地卡片继续播放。

TMDB 接入需要按其规则申请凭据并提供署名；“非商业开源”不等于没有服务使用约束。桌面二进制内的公共 API key 不能当作可保密的服务器凭据；配置可更换并控制请求速率，不把个人私钥放进仓库。[S28]

## 4.10 网络输入的边界

v0.5 先实现标准 HTTP/HTTPS 文件 URL、HLS、DASH。URL 先分类，凭据保存在 Keychain；日志移除 query token、认证头和用户目录。网络模式与本地模式复用播放界面，但 capability 不同。

VOD 根据真实总时长提供定位；直播没有确定总时长就禁用普通进度条，显示直播和缓存状态。没有 HTTP Range 的资源不能假装可随机定位，也不默认把整部大视频偷偷缓存到磁盘。

HLS/DASH 能打开不代表自动拥有与网页流媒体引擎相同的自适应码率能力。v0.5 明确验证默认变体选择、手动切换、定位和断线行为；没有验证动态 ABR 就不提供误导性的“自动随网速切换”选项。[S21][S32]

SMB 首版通过 Finder 挂载后的目录使用，产品表现为普通文件来源。WebDAV、Jellyfin、Emby、Plex 的浏览和账号接入后置评估；它们不是简单填入播放 URL 就完成的功能。RTSP 等输入也只在有样本和真实需求后追加。

## 4.11 可玩性和扩展设计

所有内置动作登记到 CommandRegistry：命令 ID、标题、可用条件、快捷键和处理入口共用。菜单、键盘和后续命令面板调用同一动作，避免不同入口的行为漂移。

Profile JSON 有 schemaVersion、明确字段白名单和数值范围。主题只允许颜色、间距密度、圆角与可见控件配置；不得引用外部可执行文件、脚本或任意本地路径。导入提供字段级预览，保存旧快照以撤销。

运行脚本的插件平台至少等 v1.0 用户验证后再决定。若未来要提供文件或网络能力，必须有清楚的权限与隔离设计；JavaScript 放在同一进程运行不自动构成安全隔离。当前版本的可玩性无需承担整个插件生态的维护。

## 4.12 网站分发与自动更新

推荐路径：静态官网 → GitHub Releases 的签名公证 DMG → 拖入 Applications → 首次打开 → 直接播放。安装包自带播放依赖，普通用户不需要 Homebrew、终端和额外解码包。

不上 App Store 仍建议使用 Developer ID 签名和 Apple 公证。公证属于自动检查，不是 App Store 审核。Apple Developer Program 当前通常为每年 99 美元或当地货币；这是友好分发的维护成本，与收费商业模式无关。[S25][S26]

固定源码与依赖清单

→ 测试与 Release 构建

→ 收集 dylib 并改为应用内相对加载路径

→ 检查架构、rpath、依赖与许可

→ 从内到外签名辅助程序、库和 App

→ Hardened Runtime 与实际需要的最小 entitlement

→ 打包 DMG / 更新 ZIP

→ notarytool 公证 → staple 票据 → 验证 Gatekeeper

→ 生成 SHA256 与 Sparkle EdDSA 签名

→ 准备 GitHub Release、源码归档和 appcast

→ 在干净 Mac 下载验证后，人工批准正式发布

CI 只准备构建与发布候选包。签名私钥放在专用 Keychain 或受保护的 CI secret，不能进入日志。更新分 stable/beta 两个渠道；应用在播放期间只提示，不强制退出安装。关闭更新检查后不主动联网检查。

官网下载按钮链接具体架构和最低系统要求，包含变更记录、已知限制、SHA256、源码与反馈入口。先发布 arm64；如果拿不到 Intel 真机测试，不提供写着“已支持 Intel”的通用包。用户在 Mac 平台内部的 Intel 需求可以作为后续版本事项。

## 4.13 开源与依赖管理

建议应用采用 GPL-3.0-or-later，并对实际随包依赖逐项核对兼容性。mpv 默认 GPLv2-or-later，也提供关闭 GPL 的 LGPL 构建方式；实际许可由构建及依赖决定，不能给所有 mpv 包统一贴 MIT 标签。[S22]

每个发布版本保留自身源码、依赖版本与源码快照、补丁、构建脚本、配置参数、第三方许可和 notices。网站链接对应发布版本的源码与构建说明。初版不 fork 播放内核；需要补丁时尽量先提交上游，并将补丁数量保持可控。

支持清单来自随包二进制实际探测结果，加上测试矩阵；不是从 FFmpeg 官网复制一份列表就声称全部支持。更新内核前重跑媒体样本、颜色、字幕、窗口和能耗回归。

## 4.14 兼容性矩阵和样本管理

| 类型 | 首批 P0 样本 | 后续或明确限制 |
| --- | --- | --- |
| 封装 | MP4、MOV、MKV、WebM、AVI、TS 的常用组合 | FLV、WMV、RMVB 等按样本追加；ISO/BDMV 与菜单不作为 v1 承诺 |
| 视频 | H.264；H.265 Main/Main10；VP9；AV1 的常用样本 | AV1 能否硬解依硬件；H.265 4:2:2、12-bit 和特殊 profile 单列 |
| 声音 | AAC、MP3、PCM、FLAC、Opus；AC3/EAC3、DTS 的解码样本 | 解码成 PCM 不等于 Atmos 或 TrueHD 位流直通 |
| 字幕 | UTF-8 SRT、ASS、VTT；MKV 内嵌字幕；常见中文编码 | PGS 等图片字幕需要样本；强制字幕、复杂 ASS 样式逐项验证 |
| 时间与显示 | 23.976/24/25/30/60 fps；可变帧率；旋转 MOV；长文件名 | 4K60 压力、HDR10/HLG、外接显示器分别报告 |
| 网络 | HTTP Range、HLS TS/fMP4、DASH 的 VOD 与直播 | 无 Range、断线、凭据过期和无时长必须有正确 UI |
| 操作 | 切换音轨字幕、快速 seek、拔盘、睡眠恢复、全屏与多屏 | mini window 与 PiP 分开验收，不把置顶窗口叫系统 PiP |

v0.0 建立约 30 个基础样本，v0.1 扩到约 60 个，v1.0 扩到至少 120 个有明确元数据的样本。包含公开许可视频和自制测试片，不在仓库上传商业电影。manifest 记录 codec、封装、时长、授权来源、期望轨道、预期表现和校验值。

测试分层：纯逻辑单测覆盖排序、身份、迁移、完成判断与方案校验；集成测试覆盖真实内核打开和事件；UI 测试覆盖五条核心用户流程；手工硬件测试覆盖 HDR、多屏、蓝牙声音与能耗。视频画面和声音的真实呈现不能只靠 mock。

# 5 版本路线与逐项 TODO

任务规模 S 为约半天至 1 天，M 为约 1 至 2 天，L 为约 3 至 5 天；仅表示相对规模。每个版本先完成 P0，再做 P1。所有任务当前均为未开始，文档不表示软件已经实现。依赖字段给出阻塞关系；同一版本中无显式依赖的 UI 与数据工作可顺序或交错推进。

| 版本 | 建议工作量 | 用户可感知结果 | 发布条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.0 验证 | 约 2 周 | 播放、渲染与设计基准得到证据 | 内部原型，未通过就不扩展 |
| v0.1 播放器 | 约 3 周 | 可靠打开文件与基本播放 | 小范围 alpha |
| v0.2 公开体验 | 约 3 至 4 周 | Apple TV 风格首页与目录收藏闭环 | 第一份公证 DMG 和任务测试 |
| v0.3 内容整理 | 约 2 至 3 周 | 作品与剧集、可选元数据 | 离线仍可用 |
| v0.4 个性化 | 约 2 至 3 周 | 可预览撤销的播放方案与进阶工具 | 用户确实使用差异功能 |
| v0.5 网络输入 | 约 2 至 3 周 | HTTP/HLS/DASH 明确支持 | 流媒体矩阵与失败恢复通过 |
| v0.9 候选版 | 约 2 周 | 数据迁移与兼容性稳定 | 冻结功能，严重缺陷清零 |
| v1.0 稳定版 | 约 1 周 | 可信下载与长期使用基础 | 发布包、更新、源码和文档一致 |

版本合计约 17 至 21 周直接实施；加上约 30% 渲染、兼容和设计返工，按约 22 至 28 个全职工作周规划。若每周只投入 12 至 15 小时，大致按 14 至 22 个月考虑；熟悉度和硬件测试条件会显著影响时间。v0.2 之前不做大量服务器连接和脚本插件。

## 5.1 v0.0 播放与体验验证

A01  固定产品边界和五个对比任务

验收：范围记录中只有 Mac、普通视频、网站分发；五个任务与用户邀请清单齐备

优先级 P0  ·  规模 S  ·  依赖 无  ·  未开始

A02  记录 Apple TV App 视觉基准

验收：三种窗口尺寸的首页、详情、播放、菜单和空态参考齐备；记录系统与 App 版本

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 A01  ·  未开始

A03  实测四个核心竞品

验收：同一文件包对比 IINA、Infuse、MacLC、Owl；记录版本、路径和失败，不填想象的评分

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 A01  ·  未开始

A04  建立可分发媒体测试包

验收：30 个有许可来源的样本及 manifest；包含 H.265 Main10 与同步片

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 A01  ·  未开始

A05  建立 Swift 工程与内核依赖锁定

验收：干净构建可运行；记录 libmpv/FFmpeg 来源和构建配置；有许可证目录

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 无  ·  未开始

A06  实现最小播放与事件桥

验收：H.264 与 H.265 有画面和声音；异步打开、停止和退出无挂死

优先级 P0  ·  规模 L  ·  依赖 A04,A05  ·  未开始

A07  验证原生视频宿主与 UI 叠层

验收：连续 100 次缩放、覆盖控件、全屏和窗口迁移没有重复内核或渲染崩溃

优先级 P0  ·  规模 L  ·  依赖 A06  ·  未开始

A08  验证 SDR 色彩和 HDR 限制

验收：内置与外接显示样片结果有记录；明确 SDR/HDR 映射与真实 HDR 的支持状态

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 A06,A07  ·  未开始

A09  测量首帧能耗与停止资源释放

验收：基线数据可复现；停止后 CPU/GPU 回落；连续切文件没有内存持续增长

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 A06  ·  未开始

A10  完成继续开发决策

验收：播放证据通过；确定默认渲染路径及未通过能力的降级，不以截图代替验证

优先级 P0  ·  规模 S  ·  依赖 A02,A03,A07,A08,A09  ·  未开始

## 5.2 v0.1 可用本地播放器

B01  实现 PlaybackEngine 与状态机

验收：旧请求事件被丢弃；暂停、缓冲、定位和结束意图分离

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 A10  ·  未开始

B02  实现 Finder 打开与拖放

验收：单个、多文件、目录拖入，中文空格路径全部可用；应用已启动时不丢事件

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 B01  ·  未开始

B03  实现 Apple TV 风格基本播放浮层

验收：播放暂停、时间、进度、音量、全屏可见；操作期间不自动隐藏

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 A02,B01  ·  未开始

B04  实现精确定位与拖动合并

验收：快速连续拖动以最终位置为准；暂停时 seek 不自动播放

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 B01,B03  ·  未开始

B05  实现字幕与音轨菜单

验收：内嵌、外部字幕、语言与偏移可用；菜单显示真实轨道

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 B01  ·  未开始

B06  实现播放队列与自然排序

验收：S01E2 排在 S01E10 前；结束与手动停止不混淆；错误文件可恢复

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 B02  ·  未开始

B07  实现数据层和播放进度

验收：SQLite 事务与首个迁移；进度按文件保存；正常退出恢复误差目标小于 2 秒

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 B01  ·  未开始

B08  实现窗口全屏快捷键和媒体键

验收：原生全屏、Esc、空格、方向键、Now Playing 正常；焦点不互抢

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 B03  ·  未开始

B09  实现可理解的失败界面

验收：损坏、缺失、权限、解码失败分别提供动作；可回到浏览状态

优先级 P0  ·  规模 S  ·  依赖 B01  ·  未开始

B10  提供设置和简中英文文案

验收：默认行为清楚；所有核心操作可键盘完成；没有漏出的内部错误术语

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 B03,B05  ·  未开始

B11  完成 60 样本与操作回归

验收：P0 本地样本有声音和图像；30 分钟同步、100 次切换、睡眠恢复通过

优先级 P0  ·  规模 L  ·  依赖 B04,B05,B06,B07  ·  未开始

B12  制作自带依赖的内部安装包

验收：没有 Homebrew 的测试 Mac 能启动；dylib 路径全部可解析

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 A05,B11  ·  未开始

## 5.3 v0.2 第一份公开体验版

C01  实现 Source 与 MediaItem 文件身份

验收：目录引用唯一；同一文件不会因简单更名丢进度；内容替换得到新身份

优先级 P0  ·  规模 L  ·  依赖 B07  ·  未开始

C02  实现可取消渐进目录扫描

验收：文件名先出现；取消、离线和权限失败不会清空现有库

优先级 P0  ·  规模 L  ·  依赖 C01  ·  未开始

C03  实现增量更新与离线恢复

验收：新增、删除、移动、拔插盘和事件丢失有核对；离线卡片保持可见

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 C02  ·  未开始

C04  实现本地缩略图和受限缓存

验收：抽帧超时可取消；最多两个后台任务；上限清理不会删除原视频

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 C02  ·  未开始

C05  实现 Apple TV 风格首页和侧栏

验收：继续观看、最近加入、固定目录与空态在三种尺寸下完成视觉验收

优先级 P0  ·  规模 L  ·  依赖 A02,C04  ·  未开始

C06  实现文件夹与卡片密度视图

验收：原层级保留；舒适紧凑切换不丢选择；超长标题能辨认

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 C02,C05  ·  未开始

C07  实现搜索收藏和批量已看操作

验收：1 万条库可检索；收藏可撤销；已看操作不改原文件

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 C01,C06  ·  未开始

C08  完成播放与浏览的无重载切换

验收：返回原滚动位置；当前播放栏与主播放器共用会话，无重复声音

优先级 P0  ·  规模 L  ·  依赖 B08,C05,C06  ·  未开始

C09  完成隐私模式和数据管理

验收：指定目录可不记历史；支持导出和清除应用记录；默认无在线匹配

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 C01,C07  ·  未开始

C10  完成键盘辅助使用和大库性能

验收：VoiceOver 主要路径可用；1 万条目标及内存指标有测试记录

优先级 P0  ·  规模 L  ·  依赖 C05,C06,C07  ·  未开始

C11  完成 Developer ID 与公证发布流程

验收：DMG 从浏览器下载后 Gatekeeper 验证通过；不需要用户执行终端命令

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 B12  ·  未开始

C12  准备静态官网下载与版本说明

验收：下载指向明确版本；架构、最低系统、源码、校验值与已知限制齐备

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 C11  ·  未开始

C13  接入 Sparkle beta 更新并测试

验收：旧 beta 到新 beta 升级成功；保留库和进度；播放中不强制更新

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 C11  ·  未开始

C14  执行 12 至 20 人公开体验验证

验收：五任务有记录，达到继续门槛；用户反馈对照竞品而非只问好不好看

优先级 P0  ·  规模 L  ·  依赖 C08,C09,C10,C12  ·  未开始

## 5.4 v0.3 内容组织与可选信息

D01  实现电影剧集个人视频分类

验收：未知内容保留原文件名；分类可手改和撤销

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 C14  ·  未开始

D02  实现同作品多版本与剧集排序

验收：多个文件不被错误覆盖；播放前能选版本；季与集有自然顺序

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 D01  ·  未开始

D03  读取本地封面和 NFO

验收：侧边文件优先于网络；坏数据有上限和降级，不影响播放

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 D01  ·  未开始

D04  实现目录级在线元数据开关

验收：用户主动启用；关闭后停止匹配；超时限流失败都走本地内容

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 D03  ·  未开始

D05  实现匹配修正和手工优先级

验收：用户选中的标题海报不会被下一轮扫描覆盖；可恢复自动结果

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 D04  ·  未开始

D06  完成电影详情和剧集详情

验收：播放与详情入口分开；展示真实文件信息；返回保留位置

优先级 P0  ·  规模 L  ·  依赖 D02,D05  ·  未开始

D07  实现目录与作品视图映射

验收：同一文件两种视角可相互定位，进度与收藏保持一致

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 C06,D02,D06  ·  未开始

D08  完成元数据缓存与署名

验收：API 凭据可更换；有缓存清理；按服务规则展示来源署名

优先级 P0  ·  规模 S  ·  依赖 D04  ·  未开始

D09  验证未匹配与大库场景

验收：个人视频、乱码文件名、同名不同年作品与离线网络测试通过

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 D05,D07  ·  未开始

D10  验证内容整理的真实价值

验收：至少 5 位收藏用户完成找片、纠错和多版本选择；无持续误整理

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 D06,D09  ·  未开始

## 5.5 v0.4 可玩性与播放方案

E01  实现统一命令注册表

验收：菜单、快捷键和 UI 按钮调用同一动作；不可用状态一致

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 C14  ·  未开始

E02  实现快捷键编辑与冲突提示

验收：可搜索动作；冲突可见；系统快捷键保持正确；能恢复默认

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 E01  ·  未开始

E03  实现设置分层和播放方案

验收：默认、方案、文件与会话四层可解释；临时改动不污染默认

优先级 P0  ·  规模 L  ·  依赖 D10,E01  ·  未开始

E04  实现配置导入预览撤销与版本迁移

验收：非法字段和越界值被拒绝；导入摘要清楚；撤销回到旧快照

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 E03  ·  未开始

E05  实现有限外观参数与预设

验收：密度、强调色和控件可见性可调；全部预设满足对比度与可读性

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 E04  ·  未开始

E06  实现双字幕与独立位置设置

验收：内嵌加外部组合正确；偏移独立；恢复默认不残留旧配置

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 B05,E03  ·  未开始

E07  实现书签 A B 循环和逐帧控制

验收：时间点保存正确；循环状态明显；退出循环操作易发现

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 E01,E03  ·  未开始

E08  实现时间轴按需预览

验收：停留后再抽帧；快速移动取消旧任务；不抢前台解码资源

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 C04  ·  未开始

E09  实现可选置顶小窗

验收：迁移同一播放宿主，返回主窗口不重载；不冒称系统 PiP

优先级 P1  ·  规模 L  ·  依赖 C08  ·  未开始

E10  验证设置可发现性与使用率

验收：新用户 60 秒应用并恢复方案；至少 5 位持续用户主动使用一个差异功能

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 E02,E04,E06,E07  ·  未开始

## 5.6 v0.5 标准网络输入

F01  实现 URL 输入与安全凭据保存

验收：普通 URL 与认证分开；Keychain 存凭据；历史和日志不暴露 token

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 E10  ·  未开始

F02  实现 HTTP 文件播放与 Range 行为

验收：支持定位的资源正确 seek；无 Range 时如实降级且不偷偷全量下载

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 F01  ·  未开始

F03  验证 HLS TS 与 fMP4 VOD

验收：变体选择、字幕、首帧、seek 与结束行为有样本记录

优先级 P0  ·  规模 L  ·  依赖 F01  ·  未开始

F04  验证 DASH VOD

验收：依赖构建包含所需支持；音视频流同步，缺轨道有解释

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 F01  ·  未开始

F05  实现直播呈现与能力判断

验收：无总时长不显示假进度；仅有真实 DVR 窗口才允许回看

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 F03,F04  ·  未开始

F06  实现超时重试与用户取消

验收：有界重试；停止后结束连接；旧请求恢复不能抢占新视频

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 F02,F05  ·  未开始

F07  实现源级缓存限制和状态

验收：可见缓存与重连状态；磁盘和内存有上限；清理不影响原文件

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 F02,F06  ·  未开始

F08  形成网络兼容清单与回归

验收：弱网、断网、认证过期、无 Range、直播和 VOD 分开报告

优先级 P0  ·  规模 L  ·  依赖 F03,F04,F05,F06,F07  ·  未开始

F09  测试 Finder 挂载 NAS 文件夹

验收：睡眠与断开后源为 offline，重新挂载恢复；不扩展成账号连接器

优先级 P1  ·  规模 M  ·  依赖 C03,F08  ·  未开始

## 5.7 v0.9 发布候选版

G01  冻结功能并补齐兼容矩阵

验收：至少 120 样本；通过和限制公开；无未解释的 P0 失败

优先级 P0  ·  规模 L  ·  依赖 F08  ·  未开始

G02  核验色彩与显示器变化

验收：SDR 范围与颜色通过；HDR 映射、真实 HDR 逐项标记；多屏无崩溃

优先级 P0  ·  规模 L  ·  依赖 A08,G01  ·  未开始

G03  完成历史版本数据库迁移回滚测试

验收：从每个公开版本升级；中断迁移不丢库；备份可恢复

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 D10,E04  ·  未开始

G04  完成退出睡眠声音设备生命周期回归

验收：2 小时播放；蓝牙与输出切换；停止及退出资源全部释放

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 G01,G02  ·  未开始

G05  完成辅助功能和三尺寸 UI 回归

验收：键盘、VoiceOver、明暗、减少透明与动态全部通过

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 E05,G01  ·  未开始

G06  完成无 Homebrew 干净安装测试

验收：两台可用目标 Mac 下载、公证、安装、升级、移除均通过

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 C13,G03  ·  未开始

G07  完成依赖及日志清理

验收：所有 dylib 与 helper 来源和许可齐备；日志默认不含路径凭据

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 G01,F01  ·  未开始

G08  完成持续用户候选版验证

验收：至少 10 位持续用户反馈，所有阻断问题处理；非核心请求留待以后

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 G04,G05,G06  ·  未开始

## 5.8 v1.0 稳定发布

H01  关闭阻断与严重缺陷

验收：P0/P1 缺陷清零；其他缺陷公开且可绕过；发布清单有人复核

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 G08  ·  未开始

H02  归档源码构建与兼容性证据

验收：版本号、commit、依赖、源码、许可、构建配置和样本结果对应

优先级 P0  ·  规模 S  ·  依赖 G07,H01  ·  未开始

H03  准备稳定更新渠道与发布包

验收：stable 与 beta 分离；签名有效；校验和与 appcast 指向同一包

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 G06,H02  ·  未开始

H04  完成官网支持与反馈入口

验收：首次播放引导、FAQ、已知限制、问题模板和贡献文档齐备

优先级 P0  ·  规模 M  ·  依赖 C12,H02  ·  未开始

H05  执行最终真实下载安装验收

验收：浏览器下载 → 首次运行 → H.265 播放 → 重启续播 → 更新全链路通过

优先级 P0  ·  规模 S  ·  依赖 H03,H04  ·  未开始

H06  决定后续版本优先级

验收：根据持续用户需求选一个方向；不同时推进服务器连接、HDR 重写和插件平台

优先级 P0  ·  规模 S  ·  依赖 H05  ·  未开始

## 5.9 v1.1 以后待验证事项

候选方向依次比较：真实 HDR/EDR 路径；Intel 构建与测试；系统 PiP；WebDAV 或一个媒体服务器连接；Quick Look 扩展；经过权限设计的插件系统。每次只选择一个方向，先收集样本与用户任务，再开独立版本。v1.0 不以实现所有候选作为完成条件。

# 6 实施顺序与维护方式

## 6.1 第一周工作安排

| 工作日 | 交付结果 |
| --- | --- |
| 第 1 天 | 冻结范围；建立五个用户任务；整理 Apple TV 界面参考 |
| 第 2 天 | 收集授权样片；记录四个竞品的同任务行为 |
| 第 3 天 | Swift 工程、libmpv 链接与 C 接口包装；播放一个 H.265 文件 |
| 第 4 天 | AppKit 宿主与 SwiftUI 覆盖层；窗口缩放和全屏反复测试 |
| 第 5 天 | 记录首帧、颜色、停止释放和明显风险；决定第二周验证内容 |

## 6.2 个人开发者维护策略

主线始终可构建，按版本建立小范围任务。每个发布版本有固定媒体样本与五条核心路径。功能请求按可重复任务排序，不按评论声音大小排序。播放问题优先拿到最小样本与系统信息，再判断属于应用、内核还是文件。

按月检查播放依赖更新与已知问题，但不自动追所有上游最新版。依赖升级作为独立改动发布 beta。贡献入口优先欢迎字幕、翻译、兼容样本、键盘辅助和小范围 UI 修复，不把核心渲染交给未经验证的零散补丁。

用户自愿导出诊断包时先展示包含内容，移除路径、文件名和网络 token。社区反馈可用匿名文件 ID 与媒体元信息定位问题。默认不发送遥测；持续使用指标通过主动参与测试取得。

## 6.3 风险与降级

| 风险 | 触发条件 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 渲染与 HDR 超出能力 | 内核嵌入路径颜色不正确，或窗口迁移不稳定 | 暂停扩展功能，优先通过 SDR；独立评估另一渲染路线 |
| 差异过小 | 用户完成任务后仍认为现用播放器同样顺手 | 缩小为目录播放器，或把有价值功能贡献给上游 |
| 媒体库拖慢播放 | 扫描抽帧导致音画卡顿或 UI 卡顿 | 暂停后台任务，降低并发，限制缓存，按可见内容加载 |
| 资料服务不可靠 | 元数据 API 不可用、匹配错误或额度不足 | 默认本地可用；停用在线匹配仍有标题缩略图 |
| 直接分发安装困难 | 签名、依赖或公证失败 | 修复发布流程；不把关闭系统保护当成正常安装步骤 |
| 维护范围失控 | 同时要求云盘、服务器、插件、投屏和剪辑 | 保留路线图，按验证结果一次做一个方向 |

## 6.4 最终建议

开工，但把第一阶段限定为可比较、可放弃的验证。选择 Swift 原生 UI 与成熟播放内核；在 v0.2 交付完整的直接打开、目录浏览、收藏首页和返回路径。只有用户愿意持续使用，才继续投入电影整理、方案分享和网络输入。这个项目有做出鲜明体验的空间，空间来自完成路径和长期打磨，不能只靠 Apple TV 风格复刻。

# 7 调研来源

以下来源供核对产品功能、接口与分发规则。功能声明、公开问题和用户偏好是不同证据，引用时分别标注。检索日期为 2026 年 10 月 12 日。

S01  官方版本记录  IINA 1.5.0 发布说明

S02  官方功能  IINA 插件系统

S03  官方项目  IINA 项目

S04  官方功能  Infuse 官方功能

S05  官方功能  Movist Pro 官方功能

S06  开发者声明及用户反馈  VidHub 正版应用页及评论

S07  官方功能  SenPlayer 官网

S08  官方功能  VideoLAN 项目介绍

S09  项目方声明  MacLC 官网

S10  官方项目  MacLC 开源仓库

S11  官方项目  Owl 开源仓库

S12  项目方声明  HorangPlayer 官网

S13  官方项目  Cinema Player 开源仓库

S14  个别用户反馈  Infuse 用户关于文件夹结构的讨论

S15  问题记录 不代表当前全部仍可复现  IINA HDR 问题汇总

S16  个别需求线索  IINA 动态发现同目录文件请求

S17  个别用户反馈  Mac 玩家使用场景讨论

S18  开发组件  mpv 官方能力介绍

S19  接口源码  mpv 渲染 API

S20  接口源码  mpv 控制 API

S21  官方技术文档  FFmpeg 格式及编解码器支持

S22  官方项目  mpv 构建与许可说明

S23  苹果开发文档  SwiftUI 与 AppKit 集成

S24  苹果开发文档  AVPlayerView

S25  苹果分发规则  Apple 网站直接分发应用

S26  苹果会员说明  Apple Developer Program 会员

S27  官方技术文档  Sparkle 更新文档

S28  服务方规则  TMDB API FAQ

S29  候选组件  KSPlayer 项目及许可

S30  候选组件  Tauri 架构

S31  分发参考  Mole 发布页

S32  官方技术文档  mpv 完整使用文档